课堂小组讨论日程安排

- 软件开发梦想秀；

第4周；建立团队和角色，确定项目名称和梦想蓝图，确定项目目标，确定干系人；在选择项目时要深思熟虑，以确保为了正确的原因启动正确的项目。

- 编写用户故事及其验收测试标准；

第5周；

- 项目计划会议；

第7周

- 扑克牌估算工作量；

第8周

- 风险管理最佳实践

第9周；

讨论1：软件开发梦想秀

一、讨论目的：开拓思路，提高创造性

二、讨论内容：讨论一个软件项目在理想状态下开发的过程，对软件要达到的功能和特点进行分析；

三、讨论过程：

- 充分发挥团队的力量，确定软件项目名称和功能特点；

- 建立Scrum敏捷团队角色和初步分工；

- 讨论建立项目目标，制定项目章程，讨论项目干系人及其关注重点；

- 课堂讨论10分钟；

- 随机小组6分钟演讲时间，总结概括梦想蓝图，4分钟问答时间，其他组可针对话题提问，本组人做出相应回答。

四、提交成果：提交软件开发梦想秀形成的材料（演讲课结束周末发给助教）。

讨论2：编写用户故事及其验收测试标准

一、讨论目的：掌握编写用户故事的方法和实践。

二、讨论内容：讨论用户需求编写用户故事及验收测试用例。

三、讨论过程：

- 产品负责人和ScrumMaster组织会议；

- 选定需求，按照项目迭代周期，练习编写用户故事；

- 编写用户故事的同时，编写验收测试用例；

- 再重复步骤1）和2)，直到把需求的用户故事编写完毕；

- 课堂讨论10分钟；

- 随机小组5分钟演讲时间，总结用户故事及验收测试用例，其他组可针对话题提问，本组人做出相应回答。

四、提交成果：用户故事清单，包括验收测试用例。

******************************************************************

用户故事编写补充说明：

对于敏捷开发来说、用户故事开发是把原本需求拆成最小粒度的用户故事，以方便拆分任务，估计开发时间。

用户故事模板可以遵循以下模板：

As a<User Type> I want to <achieve goal> So that I can <get some value>

作为一个<某种类型的用户>，我要<达成某些目的>，我这么做的原因是<开发的价值>。用户故事应遵循INVEST规则：

（1）Independent独立性，避免与其他用户故事的依赖性。

（2）Negotiable可谈判性，用户故事不是签订的商业合同，它是由客户或者PO同开发小组的成员共同协商制定的。

（3）Valueable有价值性，需要体现出对于用户的价值。

（4）Estimable可估计性，应可以拆分任务并估算开发时间。

（5）Sized Right合理尺寸，应该尽量小，且尽量在1个迭代中完成。

（6）Testable可测试性，User Story是可以测试的。在定义了验收测试通过的标准后才能认为故事编写完毕。

一些经验：

①永远不要在User Story中使用And和Or，因为这是些分支词就表示分支任务，把它们拆成两个Story；

②User Story的颗粒度不可大于1个sprint;

③User Story用于描述用户故事，不要包括任何的技术、框架等内容。Task可以包括框架、技术等内容。

讨论3：项目计划会议

一、讨论目的：掌握制定项目计划，理解短期（迭代）目标和项目目标。

二、讨论内容：讨论项目计划

三、讨论过程：

- 产品负责人和ScrumMaster组织会议；

- 项目开发周期为3个迭代，每2天一个迭代；

- 假定每个人都是100%在这个项目上；

- 团队共同查看用户故事，讨论定出项目的开发范围，即计划实现哪些用户故事，并评估出每个用户故事大小（用故事点来表示）；

- 按优先权排序用户故事，优先级可以讨论排列，但要给出相应理由；

- 团队讨论确定每个迭代要完成的用户故事，注意考虑兼容性和一致性；

- 详细讨论第一个迭代要做的用户故事，责任到人，拆分任务，分配任务；

- 借助项目管理软件，形成WBS工作分解结构及其相应的WBS字典；

- 课堂讨论10分钟；

- 随机小组5分钟演讲时间，解说和展示项目计划，其他组可针对话题提问，本组人做出相应回答。

四、提交成果：项目计划，句括项目范围计划和第一个迭代的用户故事和任务的分配情况。

讨论4：扑克牌估算工作量

一、讨论目的：掌握任务工作量的扑克牌估算方法，加深理解敏捷开发方法所提倡的面对面沟通。

二、讨论内容：基于课程项目第一次版本开发的具体任务，按扑克牌估算方法来完成工作量估算。

三、讨论过程：

- 产品负责人和ScrumMaster组织会议；

- 可以自制卡片，各张卡片显示1、2、3、5、8、13、20、50、100等；

- 先选择一个任务，熟悉此任务的人向大家做一些说明。如果不清楚，可以提问，相互快速交流；

- 每个人根据自己经验估算任务，给出一个值，出暗牌；

- 大家出牌完毕，再翻牌；

- 差异最大的两个人发言，阐述估算的依据或理由；

- 再重复上述步骤，直到四个人出牌接近或共4轮出牌；

- 再取一个任务，重复上述步骤直到完成所指定的任务；

- 课堂讨论10分钟；

- 随机小组5分钟演讲时间，解说和展示所估算的任务工作量及过程，其他组可针对话题提问，本组人做出相应回答。

四、提交成果：任务估算结果，描述估算过程，对发言的要点进行记录。

讨论5：风险管理最佳实践

一、讨论目的：如何进行风险识别、风险分析和制定应对措施。

二、讨论内容：第一个迭代的用户故事如何开发，召开一次风险管理会议。

三、讨论过程：

- 产品负责人和ScrumMaster组织会议；

- 准备若干大白纸，或用电子文档展示；

- 组内选择一位记录人负责记录、总结；

- 共同查看用户故事、用头脑风暴的方法列出所有可能发生的风险；

- 通过讨论选出最高优先级的十大风险项；

- 针对每个风险进行分析，商讨出应对方案（消除，缓解还是转移)。

- 课堂讨论10分钟；

- 随机小组5分钟演讲时间，解说和展示自己团队的十大风险清单，其他组可针对话题提问，本组人做出相应回答。

四、提交成果：十大风险清单，包括风险项、分析和应对策略任务估算结果。